## 사이트&폴더맵
번호 | 대메뉴 | 중메뉴 | 소메뉴(혹은 t -탭) | 폴더/파일명(view 하위) | 부가설명 | 인클루드 | 요청(링크) | 비고 | 담당자 | 기타파일 | 부가설명
0 | 공통영역 | header | - | /common/header |  |  |  |  | 지혜 | webapp/js/common.js | 기능공통
|  | tail | - | /common/tail | tail 혹은 footer |  |  |  |  | webapp/js/폴더혹은패키지명.js | 개별기능
1 | index | - | - | /index |  |  | /index |  | 지혜, 영역(인클루드)담당자 | webapp/css/common.css | 스타일공통
2 | RESERVATION | RESERVATION | - | /reservation/reservation-list | 예약 검색화면 |  | /reservation-list |  | 나연 | webapp/css/폴더혹은패키지명.css | 개별스타일
|  |  | - | /reservation/reservation-list?check_in=2021-07-14&check_out=2021-07-14&count_adult=1&count_elementary=0&count_child=0&count_baby=0 | 예약 검색결과 목록 |  | /reservation-list?page=1&search_no=&check_in=2021-07-16&check_out=2021-08-17&search_abult=1&search_elementary=0&search_child=0&search_baby=0 | *인과 아웃 날짜가 같으면 안됨. |  | webapp/WEB-INF/views/common/ | header, tail, 인클루드 파일 등 공통적으로 사용하는 파일
|  |  | - | /reservation/rsv-mapping /reservation/rsv-option | 예약 검색셜과 목록의 더보기 |  | JSON | *룸과 연결 |  | webapp/images/common/이미지s.jpg | logo, icon이미지 등 공통적으로 사용할 이미지
|  |  | - | /reservation/reservation-reserve | 예약 정보 입력 창 |  | /reservation-reserve |  |  | webapp/images/폴더혹은패키지명/이미지s.jpg | 개별이미지
3 | ROOMS | 전체리스트 |  | /rooms | 룸 전체 리스트
|  | DELUXE | 디럭스 시티 | /rooms/deluxe-city | 디럭스 상세 페이지 |  | /rooms/deluxe/city |  | 지혜
|  |  | 디럭스 오션 | /rooms/deluxe-ocean |  |  | /rooms/deluxe/ocean-new
|  |  | 디럭스 오션 테라스 | /rooms/deluxe-ot |  |  | /rooms/deluxe/ot
|  | PREMIUM DELUXE | 프리미엄 디럭스 오션 더블 | /rooms/premiumdeluxe-double | 프리미엄 디럭스 상세 페이지 |  | /rooms/premiumdeluxe/double-new
|  |  | 프리미엄 디럭스 오션 트윈 | /rooms/premiumdeluxe-tween |  |  | /rooms/premiumdeluxe/tween-new
|  | SWEET | 스위트 시티 | /rooms/sweet-city | 스위트 상세 페이지 |  | /rooms/suite/city
|  |  | 스위트 오션 테라스 | /rooms/sweet-ot |  |  | /rooms/suite/ot
4 | EVENT | EVENTS | 전체 | /event/event | 이벤트 전체 탭 |  | /event/event |  | 영신
|  |  | 시즌이벤트 |  | 이벤트 시즌 탭(각 페이지) |  | /event/season
|  |  | 다이닝이벤트 |  | 이벤트 다이닝 탭(각 페이지) |  | /event/dining
|  |  | 각각의 페이지 | /event/eventView |  |  | /event/eventView/{no}
|  |  | 페이지별 이벤트 페이지 | /event?PAGE_NO0=페이지번호 |  |  | /event?PAGE_NO0=페이지번호
5 | LIFESTYLE | SPA | 씨메르 | /lifestyle/spa-cimer | 스파 탭1 |  | /lifestyle/spa/cimer | 하단에 이벤트 | 지혜
|  |  | 풀 | /lifestyle/spa-pool | 스파 탭2 |  | /lifestyle/spa/pool
|  |  | 사우나 | /lifestyle/spa-sauna | 스파 탭3 |  | /lifestyle/spa/sauna
|  |  | 피트니스 | /lifestyle/spa-fitness | 스파 탭4 |  | /lifestyle/spa/fitness
|  |  | 리트리트 스파 | /lifestyle/spa-retreatspa | 스파 탭5 |  | /lifestyle/spa/retreatspa
|  | KIDS VILLAGE | BMW 키즈 드라이빙 | /lifestyle/kidsvillage-driving | 키즈빌리지 탭1 |  | /lifestyle/kidsvillage/driving
|  |  | PLAYLAB | /lifestyle/kidsvillage-playlab | 키즈빌리지 탭2 |  | /lifestyle/kidsvillage/playlab
|  |  | 하바 기즈 라운지 | /lifestyle/kidsvillage-rounge | 키즈빌리지 탭3 |  | /lifestyle/kidsvillage/rounge
|  |  | 웅진 북클럽 | /lifestyle/kidsvillage-book | 키즈빌리지 탭4 |  | /lifestyle/kidsvillage/book
|  |  | 가족형키즈카페 키즈앤 패밀리 | /lifestyle/kidsvillage-family | 키즈빌리지 탭5 |  | /lifestyle/kidsvillage/family
6 | RESTAURANTS | NIX | - | /facility/restaurants | 레스토랑 닉스 페이지 |  | /restaurants /restaurants-nyx, /restaurants-nam, /restaurants-sakca |  | 나연
|  | NAMPUNG | - |  | 레스토랑 남 페이지
|  | SAKAE | - |  | 레스토랑 사까에 페이지
|  | 레스토랑 공통부분 | - | /facility/restaurants-reserve | 레스토랑 예약정보 입력 창 | 약관(개인정보이용, 취소규정) 인클루드 필요 | /restaurants-reserve
|  |  | - | /facility/restaurants-result | 레스토랑 예약결과 창 |  | /restaurants-result
|  |  | - | 예약확인은 마이페이지의 예약내역 탭과 연결
7 | TakeOut(To Go) | [7 empty] | 인홍
8 | CUSTOMER SERVICE | FAQ | - | /notice/faq | FAQ 창 |  | /notice/faq (전체) /notice/faq/lifestyle (라이프스타일) /notice/faq/room (룸) /notice/faq/reservation (예약) /notice/faq/facility (시설) |  | 영신
|  | QNA | - | /notice/qna | QNA 창 |  | /notice/qna
|  | MAP | - | /notice/location | 오시는길 창 |  | /notice/location
9 | ABOUT US | - | t- HOTEL INFORMATION t- HISTORY t- PARADISE WAY | /about/about-us | 부산파라다이스에서는 '/notice/aboutus'이지만 '/notice'폴더에 다른 하위 항목이 필요 없으므로 '/about'으로만 작성 |  | /about-us |  | 나연
10 | LOGIN | 로그인 | - | /login | 로그인 창 |  | /login |  | 영신
|  | 찾기페이지(id,pw) |  | /member/find/Id | 아이디/비밀번호 찾기 |  | /member/find
|  | 비회원로그인 |  | /loginstranger |  |  | /loginstranger-togo
/loginstranger-din
11 | JOIN | 약관동의 | - | /member/terms | 홈페이지 회원, 개인정보 수집 |  | /member/joinStep1 |  | 지혜
|  | 본인인증 |  | /member/verify | 이메일 인증 |  | /member/joinStep2
|  | 정보입력 |  | /member/infoInput | 회원정보 입력 창 |  | /member/joinStep3
|  | 가입완료 |  | /member/complete | 회원번호,이름 출력 |  | /member/joinStep4
12 | LOGOUT | - | - | /logout | 로그아웃 되었다는 탭 출력 |  | /logout |  | 영신
13 | MYPAGE | 기본정보 |  | /mypage/mypage |  |  | /mypage/mypage |  | 인홍
|  | 예약내역 |  | /mypage/reservation |  |  | /mypage/reservation
|  | 포인트 |  | /mypage/point |  |  | /mypage/point
|  | 이용문의 |  | /mypage/service |  |  | /mypage/service
|  | 회원정보수정 |  | /mypage/edit |  |  | /mypage/edit
|  | 회원탈퇴 |  | /mypage/delete |  |  | /mypage/delete
14 | 개인정보 처리방침 | - | - | /policy/privacy |  |  |  |  | 인홍
15 | 이용약관 | - | - | /privacy/agreement |  |  |  |  | 인홍
16 | 사이트맵 | - | - | /info/site-map |  |  | /site-map |  | 나연

## 사이트&폴더맵(adm)
*담당자를 적기는했지만 어드민페이지는 모두 공동작업이라고 생각해주시면 좋겠습니다. 클라이언트단을 마무리하신 분들이 많이 도와주시면 감사하겠습니다 !!
번호 | 대메뉴 | 중메뉴 | 소메뉴(혹은 t -탭) | 폴더/파일명(view 하위) | 부가설명 | 인클루드 | 요청(링크) | 비고 | 담당자
1 | 메인 |  |  |  | 관리자메인 |  |  | 추후 최근내역 출력 가능
2 | 회원 | 회원가입 |  |  |  |  | /adm/member/join |  | 지혜
|  | 로그인 |  |  |  |  | /adm/member/login
|  | 회원관리 |  |  | 대표메뉴 |  | /adm-member-list |  | 인홍
|  | 회원리스트 |  |  |  |  | /adm-member-list
|  | 회원수정 |  |  |  |  | /adm-member-update
3 | 룸 | 룸 관리 |  | /adm/adm-rooms-list | 대표메뉴 |  | /adm/rooms/mainList |  | 지혜
|  | 룸 리스트 |  | /adm/adm-rooms-list |  |  | /adm/rooms/list | 추후 룸별 예약내역 리스트
|  | 룸 등록 |  | /adm/adm-rooms-write |  |  | /adm/rooms/write
|  | 예약등록(관리자) |  | /adm/adm-rsv-write /adm/adm-rsv-write-type |  |  | /adm-rsv-write |  | 나연
|  | 예약 등록 리스트(관리자) |  | /adm/adm-rsv-list |  |  | /adm-rsv-list
|  | 예약 내역(사용자) |  | /adm/adm-rsv-list-client |  |  | /adm-rsv-client
4 | 레스토랑 | 레스토랑 관리 |  |  | 대표메뉴 |  |  |  | 나연
|  | 레스토랑 등록 |  |  |  |  | -
|  | 레스토랑 리스트 |  |  |  |  | -
|  | 레스토랑 수정 |  |  |  |  | -
|  | 레스토랑 예약 내역 |  |  |  |  | /adm-rt-list
5 | 이벤트 | 이벤트 관리 |  |  | 대표메뉴 |  | /admin/event |  | 영신
6 | 라이프스타일 | 라이프스타일 관리 |  |  | 대표메뉴 |  | adm/lifestyle/list |  | 지혜
|  | 라이프스타일 등록 |  |  |  |  | adm/lifestyle/write
7 | 회원문의 | 회원문의 관리 |  |  |  |  | /admin/lg-member |  | 영신

## 계획서 제출용
프로젝트 계획서
| 주제 | 시작일 | 종료일 | 내용
1 | 분석 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 부산파라다이스 호텔, 신라호텔을 벤치마킹
2 | 설계 | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 와이어프레임, UML 작성
3 | 구현 | 2021-07-08 | 2021-07-14 | 백엔드,프론트엔드 구현
4 | 테스트 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 단위테스트(JUnit), 데이터 입출력 테스트

## 그룹일정
일정 *시작일~종료일은 예정일을 표시한 것으로 실제 작업을 진행해보니 일정이 섞이는 경우가 많은 것 같아 참고로만 봐주시면 좋겠습니다.
| 주 | 부주 | 시작일 | 종료일 | 비고
1 | 분석 | RDB | 2021-06-14 | 2021-06-18 | mysql
|  | 1차통합 | 2021-06-18 |  | 주기적으로 수정과 통합 반복예정
2 | 설계 | UML | 2021-06-21 | 2021-06-28 | starUML
|  | 1차통합 | 2021-07-07 |  | 추후 계속 수정과 통합 반복예정
3 | 구현 | 마크업 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | html&css
4 |  | 소스코드 | 2021-06-25 | 2021-07-15 | 1. 상단 <jsp:include page="../common/header_common.jsp"></jsp:include> 2. 하단 <jsp:include page="../common/footer.jsp"></jsp:include> 3. Controller mv로 view로 넘어갈경우 mv.addObject("css","폴더명/파일명.css"); mv.addObject("js","폴더명/파일명.js");
5 |  | 부가기능 | 2021-06-28 | 2021-07-09 | jsjq: 슬라이드, 탭, 기타효과
6 | 테스트 | 단위테스트 | 2021-07-15 | 2021-07-16
|  | 통합테스트 | 2021-07-16 | 2021-07-16
*클라이언트 화면단을 다 만들고 나서 진행할 내용
7 |  | 관리자화면구성 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 와이어프레임 : oven혹은 ppt형식으로 작성 예정 - 작성예정자 : 임나연
8 |  | RDB&UML수정 | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 관리자 화면을 포함하기 위한 수정
9 |  | 마크업 | 2021-07-09 | 2021-07-30 | html&css
10 |  | 소스코드 | 2021-07-09 | 2021-07-30 | jsp
11 |  | 부가기능 | 2021-07-09 | 2021-07-30 | jsjq: 슬라이드, 탭, 기타효과

## 개인일정_나연
| RDB(Relational DataBase) | UML(Unified Modeling Language) | 소스코드(기능) | 마크업(HTML&CSS) | 부가기능(JSJQ)
예약 | 100% | 70% | 90% | 90% | 100%
레스토랑 | 100% | 70% | 90% | 90% | 100%
호텔소개 | DB없음. | 100% | 100% | 100% | 100%
계 | 100% | 80% | 93.33% | 93.33% | 100%
일자별 | [5 empty] | 비고
2021-06-14 | 예약 RDB 시작 |  |  |  |  | [예약] ER다이어그램 벤치마킹 링크 : https://www.busanparadisehotel.co.kr/front/reservation 참고 링크 : https://velog.io/@jch9537/DATABASE-PK-FK
2021-06-15 | 예약 RDB진행 중지, 레스토랑 RDB진행
2021-06-16 | 레스토랑 RDB진행 중
2021-06-17 | 레스토랑 RDB마무리, 예약 RDB(point포함)마무리, SQL Export완료
2021-06-18 | RDB공유일 |  |  |  |  | RDB공유일
2021-06-19
2021-06-20 | UML작성 중
2021-06-21 | UML작성 중 |  |  |  |  | 예약 RDB 관리자 DB설계와 관리자 화면은 클라이언트(실제이용자)화면 완료 후 진행하기로 함!
2021-06-22 | UML작성 중(I...DAO, ...DAO작성 완료, UI부분 control-view관계까지 작성) maven 프로젝트 설치테스트, RDB합친 후 공유,
2021-06-23 | UI부분 login유무 작성 완료(*로그인하지 않은 회원도 비회원으로 모든 예약이 가능할지??)
2021-06-24 | 지혜님 컨트롤러명 기준으로 UML컨트롤러명 수정 UML 코드발생으로 VO, IDAO, DAO 구조작성, views/하위폴더,파일 작성 중
2021-06-25 | about페이지 마크업 진행 중
2021-06-26 | about페이지 마크업, jsjq 완료, 관리자 개발 가이드 서식작성
2021-06-27 | 레스토랑 리스트 마크업 진행 |  |  |  |  | 부산파라다이스에서 slide기능을 찾다가 slick slider와 유사한 것 같아서 해당 기능으로 사용하려고 합니다 *https://kenwheeler.github.io/slick/
2021-06-28 | 레스토랑 리스트 마크업 진행 |  |  |  |  | UML작성 마무리 예정
2021-06-29 | take out 리스트 마크업 진행 |  |  |  |  | *git commit 이후 빌드 패스 오류
2021-06-30 | mybatis적용실패 |  |  |  |  | *git commit 이후 빌드 패스 오류 -> maven update
2021-07-01 | 레스토랑 예약 페이지, 룸예약(reservation) 검색 페이지 마크업 진행 |  |  |  |  | *레스토랑 예약페이지 submit버튼문제 *룸예약 검색페이지 datepicker 사용(날짜선택 한 칸->두 칸으로 늘려서 사용 예정)
2021-07-02 | 레스토랑 예약 페이지, 룸예약(reservation) 검색 페이지 마크업 진행
2021-07-03
2021-07-04 | 에약(관리자)페이지 write 진행
2021-07-05 | reservationAdm test SQL 생성 |  |  |  |  | *reservation, reservationAdm, room 영역의 테이블들의 관계 정리 중
2021-07-06 | 에약(관리자)페이지 write, list, view진행 중 reservationAdmDAO진행 예약(사용자)페이지 html수정 |  |  |  |  | date_start와 date_end범위안에 들어가는 check_in, check_out 조건에서 오류
2021-07-07 | 예약 관리자에서 등록한 내용 고객리스트로 출력, mapping(type)&option 마크업 진행(reservation-list) 해당 페이지에서 사용할 스크립트 정리 reservation-reserve(고객 예약시 상세사항 입력페이지) 마크업 진행 |  |  |  |  | check_in, out sql수정완료 reservation-list/mapping(type)/option에서 사용할 스크립트가 각각 달라 구분해야할 것 같음.
2021-07-08 | reservation-list 마크업&스크립트 정리 예정->룸 부분 연결 중(지혜님) 예약상품타입 글작성 작업 예정 (adm-rsv-write -> adm-rsv-write-type -> adm-rsv-list) ->타입 자체가 룸의 table(지혜님이 작업 중)
2021-07-09 | 예약 DB수정, 레스토랑 예약 테스트&controller추가
2021-07-10 | 레스토랑 DAO
2021-07-11 | reservation reserve 진행
2021-07-12 | 지혜님의 룸, 본인이 담당하는 예약 테이블과 DAO맞춰보기로 함. ->예약상세 작성 페이지로 값 넘겨받음(일부 값이 제대로 출력되지 않는 문제 있음) rezAdmRoomType테이블 수정 레스토랑에 Service, paging적용 중
2021-07-13 | 12일에 수정한 관리자 예약가능상품(reservationAdm)에서 타입(type)추가부분 수정 예정 예약 상세작성 페이지완료(reservation-reserve) 레스토랑에 DELETE추가 완료 |  |  |  |  | 바뀐 페이징 적용을 못했음.
2021-07-14 | 예약내역에서 포인트 출력, 사용 적용 완료 예약리스트&뷰 관리자에서 출력 진행 예정 |  |  |  |  | *예약시 포인트 적립은 아직 미진행
2021-07-15 | 예약 관리자에서 타입 출력 완료 예약에서 업데이트 적용 관리자 와이어프레임 작성 사이트맵 수정
2021-07-16 | 완료!
2021-07-17
2021-07-18
2021-07-19 | 발표! adm페이지의 예약회원상세보기에서 join을 사용해서 select하려고 했지만 실패 -> Results 사용하여 적용 완료 |  |  |  |  | //select reservation, reservation_adm, rooms //@Select("SELECT * FROM reservation_adm ra " + // "RIGHT JOIN reservation r " + // "ON r.rsv_adm_no = ra.rezAdm_no " + // "JOIN rooms rm ON r.rooms_no = rm.no " + // "WHERE r.no = #{no} " + // "ORDER BY r.no desc;")// #{no} #{rsv_adm_no.rezAdm_no} #{rooms_no.no} //public ReservationJoin selectRsvJoinNo(int no); @Select("select * from reservation where no=#{no}") @Results(value = { @Result(property="check_in", column="check_in"), @Result(property="check_out", column="check_out"), @Result(property="room_count", column="room_count"), @Result(property="count_adult", column="count_adult"), @Result(property="count_elementary", column="count_elementary"), @Result(property="count_child", column="count_child"), @Result(property="count_baby", column="count_baby"), @Result(property="count_child", column="count_child"), @Result(property="count_all", column="count_all"), @Result(property="price_product", column="price_product"), @Result(property="price_service", column="price_service"), @Result(property="price_options", column="price_options"), @Result(property="price_member", column="price_member"), @Result(property="price_point", column="price_point"), @Result(property="price_bed", column="price_bed"), @Result(property="price_total", column="price_total"), @Result(property="name", column="name"), @Result(property="email", column="email"), @Result(property="tel", column="tel"), @Result(property="add_requests", column="add_requests"), @Result(property="rsv_adm_no", column="rsv_adm_no", one=@One(select="com.delluna.hotels.dataservice_reservation.IReservationAdmMapper.findByNo")), @Result(property="rooms_no", column="rooms_no", one=@One(select="com.delluna.hotels.dataservice_rooms.IRoomsMapper.findByNo")), @Result(property="writer", column="writer", one=@One(select="com.delluna.hotels.dataservice_member.IMemberMapper.findByNo")) }) public Reservation findByRRRNo(int no);
2021-07-20 | 예약 페이징 적용 레스토랑 비회원테이블 전달드림 (영신님에게)
2021-07-21 | -
2021-07-22 | restaurant 비회원 진행 중
2021-07-23
2021-07-24
2021-07-25
2021-07-26
2021-07-27
2021-07-28
2021-07-29
2021-07-30
2021-07-31
2021-08-01
2021-08-02
2021-08-03
2021-08-04
2021-08-05
2021-08-06
2021-08-07
2021-08-08
2021-08-09
2021-08-10
2021-08-11
2021-08-12
2021-08-13
2021-08-14
2021-08-15
2021-08-16
2021-08-17
2021-08-18
2021-08-19
2021-08-20
2021-08-21
2021-08-22

## 개인일정_영신
| RDB(Relational DataBase) | UML(Unified Modeling Language) | 소스코드(기능) | 마크업(HTML&CSS) | 부가기능(JSJQ)
이벤트 | 95% | 95% | 70% | 80% | 0%
고객지원 | 100% | 95% | 90% | 100% | 0%
로그인 | 100% | 95% | 90% | 80% | 80%
계 | 98.33% | 95% | 83.33% | 86.67% | 26.67%
일자별 | [5 empty] | 비고
2021-06-14 | 각 카테고리별 테이블 해당 사항 정리 및 간단 구성
2021-06-15 | RDB로그인 시작
2021-06-16 | Event, Customersupport, login RDB 작성 & 구성 문서 만들기(각 칼럼별 정리) 진행중
2021-06-17 | 각 RDB 최종 수정 완료(이벤트가 제일 애매함)
2021-06-18 | RDB공유일
2021-06-19
2021-06-20
2021-06-21 | RDB 재수정 최종 완료, UML 준비
2021-06-22 | 마이페이지 관련 회의, UML 시작(로그인) |  |  |  |  | 마이페이지: 인홍씨 들어오면 논의할 것
2021-06-23 | CS 부분 RDB 재수정, UML(로그인 완료, CS부분 진행 중) |  |  |  |  | QnA에서 관리자 부분과 Event RDB 검토 필요
2021-06-24 | CS , event UML(기능 구현 정리 진행 중)
2021-06-25 | UML공유일
2021-06-26
2021-06-27 | UML 작업 완료(수정 계속 진행할 것) |  |  |  |  | 공유 및 검토 필요
2021-06-28 | 로그인, 고객지원, 이벤트 시작
2021-06-29 | 로그인, 고객지원, 이벤트 마크업(html 작성 완료)
2021-06-30 | 각 html 수정 및 css 적용(오시는 길, 로그인 완료(로그인 - div 추가해서 구성 맞춰야 함))
2021-07-01 | 수정 진행 중
2021-07-02 | 1차 수정 완료(로그인, qna, 오시는길, 이벤트 각 페이지), faq 수정 필요 |  |  |  |  | faq 그림을 배치시키는 부분 때문에 진행이 안되는 듯
2021-07-03
2021-07-04 | faq 페이지 아코디언 적용 완료, 비회원 및 faq 각 화면 전환 진행 중, 기능 구현 시트 작성
2021-07-05 | 기능 구현 시트 완료, db만들기(수정 후 작성 완료하도록 할 것)
2021-07-06 | 로그인, 아이디 찾기 기능 완료(비회원 및 비밀번호 찾기 진행 중)
2021-07-07 | 이메일 인증 진행 중(해결 못했음)
2021-07-08 | ajax 통신 재 수행, 이메일 인증 해결하기, qna 들어갈 것(클라이언트단)
2021-07-09 | 로그인, 아이디 및 비밀번호 찾기(이메일 인증) 완료
2021-07-10 | 로그인 기능 보완
2021-07-11 | 비회원 sql 작성 및 테스트 진행 중, qna 진행 중
2021-07-12 | 로그인(비밀번호 업데이트, 헤더 이름 바꾸기, 아이디 찾기 수정 완료), qna 등록하기 및 가져오기 진행 중 |  |  |  |  | 비회원 테이블 만들기 및 로그인 시도
2021-07-13 | faq 완료(디자인 부분만 수정하면 됨), qna 진행 중(hashMap에서 막힘), 비회원 DB 구축하기(진행 중) |  |  |  |  | faq는 디자인 부분만 하면 됨
2021-07-14 | 비회원 로그인 하기, qna 진행 계속 하기(HashMap 실행 무조건 완료할 것)
2021-07-15
2021-07-16
2021-07-17
2021-07-18

## 개인일정_지혜
| RDB(Relational DataBase) | UML(Unified Modeling Language) | 소스코드(기능) | 마크업(HTML&CSS) | 부가기능(JSJQ)
객실 | 100% | 80% | 50% | 50% | 0%
라이프스타일 | 100% | 80% | 100% | 80% | 50%
회원가입 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
계 | 100% | 86.67% | 83.33% | 76.67% | 50%
일자별 | [5 empty] | 비고
2021-06-14 | 와이어프레임 수정 - ROOMS 구성, LIFESTYLE ACTIVITES 구성
2021-06-15 | 객실 RDB, 라이프스타일RDB, 회원가입RDB 진행 중 |  |  |  |  | 객실-운영안내, 객실&라이프스타일 안내사항 컬럼 구현 여부
2021-06-16 | 객실 RDB, 라이프스타일RDB, 회원가입RDB 수정
2021-06-17 | 객실 RDB, 라이프스타일RDB, 회원가입RDB 마무리
2021-06-18 | RDB공유일
2021-06-19
2021-06-20 | 이미지 로컬업로드 , 이미지 로컬저장소에서 이미지파일 가져오기
2021-06-21 | 라이프스타일 UML 작성, DB실험중..
2021-06-22 | 라이프스타일 UML 수정, 객실 UML 작성중
2021-06-23 | UML 1차 작성완료, 수정계속진행
2021-06-24 | 이메일API 적용완료
2021-06-25 | 회원가입 마크업 진행, UML 수정
2021-06-26 | 회원가입 마크업 진행, 라이프스타일 마크업 진행
2021-06-27 | 회원가입 마크업 진행, 라이프스타일 마크업 진행
2021-06-28 | 회원가입 마크업 진행
2021-06-29 | 라이프스타일 마크업 완료,
2021-06-30 | 회원가입 마크업 완료
2021-07-01 | 룸 마크업 완료 & UML 수정
2021-07-02 | 룸 DB수정
2021-07-03 | 룸 UML, DB 계속수정
2021-07-04 | 회원가입 소스코드 완료
2021-07-05 | 룸adm등록 마크업 진행
2021-07-06 | 룸adm등록 마크업, 소스코드 완료
2021-07-07 | 예약-룸 클라이언트단 소스코드 작성중
2021-07-08 | 예약-룸 클라이언트단 소스코드 작성중
2021-07-09 | 예약-룸 db 수정, uml 수정
2021-07-10 | 예약-룸 클라이언트단 1페이지 소스코드 작성완료
2021-07-11 | 룸 adm단 메인리스트,룸리스트 마크업,소스코드 진행
2021-07-12 | 나연님의 예약 - 본인 룸 소스코드 확인
2021-07-13 | 예약 - 룸 update 완료, 룸 adm 단 완료 |  |  |  |  | 추후에 메인리스트 쪽도 수정
2021-07-14 | 룸 adm 소스코드 수정중
2021-07-15 | 라이프스타일 adm 마크업 완료
2021-07-16 | 룸 adm : 타입, 룸 등록 분리 완료
2021-07-17 | 라이프스타일 adm 소스코드 완료 |  |  |  |  | 라이프스타일 페이지 하나로 통일 완료
2021-07-18

## 개인일정_인홍
| RDB(Relational DataBase) | UML(Unified Modeling Language) | 소스코드(기능) | 마크업(HTML&CSS) | 부가기능(JSJQ)
포인트 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
마이페이지 | 없음 | 0% | 100% | 100% | 0%
이용약관 |  |  |  | 100% | 0%
adm회원관리 | 없음 | 0% | 100% | 100% | 0%
계 | 100% | 33.33% | 100% | 100% | 0%
일자별 | [5 empty] | 비고
2021-06-14
2021-06-15
2021-06-16
2021-06-17
2021-06-18
2021-06-19
2021-06-20
2021-06-21
2021-06-22
2021-06-23 | 프로젝트 내용 확인 및 이해하기 , 포인트DB 관련조사 |  |  |  |  | 새로운 인원으로 투입됌
2021-06-24 | 포인트 RDB 작업(완료), UML진행중 |  |  |  |  | https://woowabros.github.io/experience/2018/10/12/new_point_story_1.html
2021-06-25 | 포인트 UML 작업(완료), 확인필요
2021-06-26 | 마이페이지 마크업 작업중
2021-06-27 | 중간정리
2021-06-28 | 포인트 기능 테스트 및 이용약관 (진행)
2021-06-29 | 포인트 기능 테스트(진행중)
2021-06-30 | 포인트 기능 테스트(진행중)
2021-07-01 | 포인트 기능 테스트(진행중)
2021-07-02 | 포인트 기능 마무리 및 코드정리(완료), 이용약관(진행중) |  |  |  |  | 포인트 다른상품과 이어주는 작업은 나중에
2021-07-03 | adm회원관리 마크업 완료
2021-07-04
2021-07-05 | adm회원관리 소스코드 작성 |  |  |  |  | 컨트롤러 수정 및 오류 확인할것
2021-07-06 | adm회원관리 소스코드 완료, 코드정리(진행중) |  |  |  |  | https://victorydntmd.tistory.com/157 페이징
2021-07-07 | 마이페이지 마크업 추가 |  |  |  |  | https://webclub.tistory.com/189 레이어 팝업
2021-07-08 | 마이페이지 마크업 (완료)
2021-07-09 | 마이페이지 회의 후 어떻게 할지 결정 |  |  |  |  | /포인트 코드 넣을곳 물어보기
2021-07-10 | takeout 구상 및 vo작성
2021-07-11
2021-07-12 | takeout 마크업 완료하기
2021-07-13 | 마이페이지 기능넣기
2021-07-14 | point 기능 합치기
2021-07-15 | 작성했던 코드들 전부 정리
2021-07-16
2021-07-17 | 여행
2021-07-18

## 요약(제출) (hidden)
프로젝트명 |  | 벤치마킹사이트 | 참여인원 | 담당페이지
호텔 델루나 |  | 파라다이스호텔 부산 | 도지혜 | 공통, 룸소개, LIFESTYLE, 가입
|  |  | 이영신 | 이벤트, 고객센터, 로그인
|  |  | 임나연 | 룸예약, 레스토랑&테이크아웃, 호텔소개
|  |  | 유인홍 | 마이페이지, 이용약관, 개인정보처리방침
번호 | 대메뉴 | 중메뉴 | 소메뉴(혹은 t -탭) | 담당자
0 | 공통영역 | header | - | 지혜
|  | tail | -
1 | index | - | - | 지혜, 영역(인클루드)담당자
2 | RESERVATION | RESERVATION | - | 나연
-
-
-
3 | ROOMS | DELUXE | 디럭스 시티 | 지혜
디럭스 오션
디럭스 오션 테라스
|  | PREMIUM DELUXE | 프리미엄 디럭스 오션 더블
프리미엄 디럭스 오션 트윈
|  | SWEET | 스위트 시티
스위트 오션 테라스
4 | EVENT | EVENTS | 전체(시즌,다이닝) | 영신
시즌이벤트
다이닝이벤트
5 | LIFESTYLE | SPA | 풀 | 지혜
사우나
|  | KIDS VILLAGE | BMW 키즈 드라이빙
PLAYLAB
하바 기즈 라운지
웅진 북클럽
가족형키즈카페 키즈앤 패밀리
6 | RESTAURANTS | NIX | - | 나연
|  | NAMPUNG | -
|  | SAKAE | -
|  | 레스토랑 공통부분 | -
-
-
7 | CUSTOMER SERVICE | FAQ | - | 영신
|  | QNA | -
|  | MAP | -
8 | ABOUT US | - | t- HOTEL INFORMATION t- HISTORY t- PARADISE WAY | 나연
9 | LOGIN | - | - | 영신
10 | JOIN | 약관동의 | - | 지혜
본인인증
정보입력
가입완료
11 | LOGOUT | - | - | 영신
12 | MYPAGE | 기본정보 |  | 인홍
예약내역
포인트
이용문의
회원정보수정
회원탈퇴
13 | 개인정보 처리방침 | - | - | 인홍
14 | 이용약관 | - | - | 인홍